**29.12.2017 г. № 412**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**БАЯНДАЕВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БАЯНДАЙ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**О РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МО «БАЯНДАЙ» ДО 2030 ГОДА И ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МО «БАЯНДАЙ»**

 В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования «Баяндай» от 29 декабря 2017 г. № 411 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Баяндай» и плана мероприятий по реализации стратегии социальноэкономического развития муниципального образования «Нижнеилимский район»», руководствуясь Уставом муниципального образования «Нижнеилимский район», администрация Нижнеилимского муниципального района

 1. Утвердить План мероприятий по разработке стратегии социальноэкономического развития муниципального образования «Нижнеилимский район» до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации (Приложение).

 2. Настоящее Постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник Думы и администрации Нижнеилимского муниципального района», разместить на официальном информационном сайте муниципального образования «Нижнеилимский район».

 3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за

Глава администрацииМО «Баяндай»

Борхонов А.А.

Календарный график

разработки стратегии социально-экономического развития Усольского районного муниципального образования и плана мероприятий по реализации стратегии

| № п/п | Мероприятия | Период | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|   | I этап. Формирование проекта стратегии и плана мероприятий по реализации стратегии |
| 1 | Обсуждение и утверждение плана работы рабочей группы по разработке стратегии социально-экономического развития Усольского районного муниципального образования (далее - рабочая группа по разработке стратегии СЭР УРМО) Проведение однодневного тренинга по стратегическому планированию для членов рабочей группы. | 30 марта        14 апреля | Рабочая группа по разработке стратегии СЭР УРМО  Управление экономического развития и прогнозирования |
| 2 | Сбор аналитической информации о современном состоянии, тенденциях и проблемах развития района | 04.04 -15.04.2016 | Органы администрации муниципального района Усольского районного муниципального образованияХозяйствующие субъекты на территории района |
| 3 | Обсуждение конкурентных преимуществ, проблем и перспектив развития района на собраниях общественных советов, объединений, проведение анкетирования | 18.04.2016 -13.05.2016 | Отдел по организационной работеУправление экономического развития и прогнозированияАдминистрации поселений |
| 4 | Сбор, обработка и структуризация результатов обсуждений,  предварительный экспертный анализ собранной информации  Подготовка итогового отчета для рабочей группы о современном состоянии района, его конкурентных преимуществах и основных проблемах развития | 16.05-27.05.2016 | Органы администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования Управление экономического развития и прогнозирования  |
| 5 | Заседания рабочей группы по обсуждению отчета о современном состоянии района, определению конкурентных преимуществ и ограничений развития (SWOT-анализ), видения, миссии, стратегических проблем и приоритетов развитияОпределение основных приоритетов СЭР УРМО | 30.05.2016-24.06.2016 | Рабочая группа по разработке стратегии СЭР УРМО. |
| 6 | Создание и утверждение целевых подгрупп для каждого приоритета из членов рабочей группы с привлечением других необходимых лиц (специалистов) | 27.06.-01.07.2016 | Рабочая группа по разработке стратегии СЭР УРМО |
| 7 | Сбор целевыми подгруппами дополнительной информации и проведение углубленного анализа по своим приоритетным направлениям, определение стратегических целей | 04.07.-15.07.2016 | Руководители подгрупп рабочей группы по разработке стратегии СЭР УРМО |
| 8 | Разработка целевыми подгруппами операционных целей, перечней проектов по их достижению, детальных планов мероприятий по реализации проектов | 18.07. – 05.08.2016 | Руководители подгрупп рабочей группы по разработке стратегии СЭР УРМО |
| 9 | Создание редакционной рабочей группы, подготовка текста проекта стратегии социально-экономического развития Усольского районного муниципального образования и плана мероприятий по реализации стратегииСогласование текста стратегии и плана мероприятий по реализации стратегии | 08.08.2016.-01.09.2016 | Рабочая группа по разработке стратегии СЭР УРМО |
|   | II этап. Обсуждение проекта стратегии и плана мероприятий по реализации стратегии |
| 10 | Общественное обсуждение стратегии СЭР УРМО и плана мероприятий по реализации стратегии | 05.09.-18.09.2016 Размещается за 3 календарных дня | Управление экономического развития и прогнозирования    |
| 11 | Подготовка сводной информации о поступивших предложениях и замечаниях по итогам проведения общественного обсуждения | 19.09.-01.10.2016 | Управление экономического развития и прогнозирования |
| 12 | Утверждение решения о принятии (отклонении) поступивших предложений и замечаний по итогам проведения общественного обсуждения проекта стратегии и плана мероприятий по реализации стратегии | 05.10.2016 | Рабочая группа по разработке стратегии СЭР УРМО |
| 13 | Обсуждение и доработка проекта Стратегии в целевых подгруппах (по своим направлениям) с учетом предложений общественности Обсуждение и утверждение рабочей группой окончательного варианта проекта стратегии и плана мероприятий по реализации стратегии. | 10.10.2016-21.10.2016 | Руководители подгрупп рабочей группы по разработке стратегии СЭР УРМО Рабочая группа по разработке стратегии СЭР УРМО |
|   | III этап. Утверждение стратегии образования и плана мероприятий по реализации стратегии |
| 14 | Внесение проекта стратегии социально-экономического развития Усольского районного муниципального образования и плана мероприятий по реализации стратегии на рассмотрение Думы муниципального района Усольского районного муниципального образования | Ноябрь2016 г. | Управление экономического развития и прогнозирования |